## 封面
工程审核书
建设单位：
工程名称： | 湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 214822 | 元
送审造价： | 252804 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2022年10月11日

## 工程项目造价审核汇总表
工程项目造价审核汇总表
工程名称:湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 单体建筑 | 252804 | 214822 | 1016 |  |  | -37982
合 计 |  | 252804 | 214822 | 1016 |  |  | -37982

## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 单体建筑 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前金额 （元） | 审后金额（元） |  |  |  | 审核增减 （元）
|  |  | 金额 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 410 | 133485 | 110125 | 521 |  |  | -23360
2 | 409 | 84017 | 75657 | 358 |  |  | -8360
3 | 410安装工程 | 18828 | 15851 | 75 |  |  | -2977
4 | 409安装工程 | 16474 | 13189 | 62 |  |  | -3285
合 计 |  | 252804 | 214822 | 1016 |  |  | -37982

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 单体建筑 410 |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 128275 | 103679 | -24596
1.1 | 拆除工程 | 785 | 750 | -35
1.2 | 砌筑工程 | 47356 | 41749 | -5607
1.3 | 楼地面工程 | 32452 | 34223 | 1771
1.4 | 内墙柱面工程 | 6924 | 6924
1.5 | 天棚工程 | 22602 | 19000 | -3602
1.6 | 门窗工程 | 18156 | 1033 | -17123
2 | 措施项目费 | 5210 | 6446 | 1236
2.1 | 总价措施项目费 | 1710 | 1359 | -351
2.1.1 | 安全文明施工费 | 632 | 521 | -111
2.1.2 | 其他总价措施费 | 146 | 120 | -26
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费 | 870 | 718 | -152
2.2 | 单价措施项目费 | 3500 | 5087 | 1587
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 133485 | 110125 | -23360
单位工程审核汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 单体建筑 409 |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 81212 | 70600 | -10612
1.1 | 拆除工程 | 669 | 624 | -45
1.2 | 砌筑工程 | 20519 | 18559 | -1960
1.3 | 楼地面工程 | 27021 | 28532 | 1511
1.4 | 内墙柱面工程 | 4476 | 4476
1.5 | 天棚工程 | 19808 | 17376 | -2432
1.6 | 门窗工程 | 8719 | 1033 | -7686
2 | 措施项目费 | 2805 | 5057 | 2252
2.1 | 总价措施项目费 | 1077 | 934 | -143
2.1.1 | 安全文明施工费 | 398 | 358 | -40
2.1.2 | 其他总价措施费 | 92 | 82 | -10
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费 | 548 | 494 | -54
2.2 | 单价措施项目费 | 1728 | 4123 | 2395
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 84017 | 75657 | -8360
单位工程审核汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 单体建筑 410安装工程 |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 18284 | 15371 | -2913
1.1 | 强电工程 | 14881 | 12150 | -2731
1.2 | 弱电工程 | 3403 | 3221 | -182
2 | 措施项目费 | 544 | 480 | -64
2.1 | 总价措施项目费 | 243 | 197 | -46
2.1.1 | 安全文明施工费 | 90 | 75 | -15
2.1.2 | 其他总价措施费 | 21 | 18 | -3
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费 | 123 | 104 | -19
2.2 | 单价措施项目费 | 301 | 283 | -18
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 18828 | 15851 | -2977
单位工程审核汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 单体建筑 409安装工程 |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 汇 总 内 容 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 分部分项工程费 | 16016 | 12804 | -3212
1.1 | 强电工程 | 12523 | 9493 | -3030
1.2 | 弱电工程 | 3493 | 3311 | -182
2 | 措施项目费 | 458 | 385 | -73
2.1 | 总价措施项目费 | 211 | 163 | -48
2.1.1 | 安全文明施工费 | 78 | 62 | -16
2.1.2 | 其他总价措施费 | 18 | 15 | -3
2.1.3 | 疫情常态化防控措施费 | 107 | 86 | -21
2.2 | 单价措施项目费 | 247 | 222 | -25
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  | 16474 | 13189 | -3285

## 分部分项工程量清单与计价审核表
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
410 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除部位名称:地面地坪漆铲除 | m2 | 128.45 | 5.35 | 687.21 | 131.798 | 5.35 | 705.12 |  | 17.91
2 | 010103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:地坪漆 (2)运距:按3km | m3 | 5.78 | 16.88 | 97.57 | 2.636 | 17.18 | 45.29 |  | -52.28
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011210006004 | 其他隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙、80*80*3mm不锈钢方管加固 (2)隔板材料品种、规格、颜色:8厚竹木纤维板 (3)嵌缝、塞口材料品种:隔音棉填充 | m2 | 109.299 | 298.77 | 32655.26 | 109.299 | 298.77 | 32655.26
4 | 011405001003 | 金属面油漆 (1)构件名称:隔墙轻钢龙骨 (2)油漆品种、遍数:防火涂料为超薄型，耐火极限0.5小时 | m2 | 79.57 | 35.38 | 2815.19 |  |  |  |  | -2815.19
5 | 011404001003 | 木护墙、木墙裙油漆 (1)防护材料种类:防火涂料一遍 | m2 | 218.598 | 12.77 | 2791.5 |  |  |  |  | -2791.5
6 | 011210003004 | 玻璃隔断 (1)边框材料种类、规格:83款材质1.5m厚锌美铝合金隔断型材料 (2)玻璃品种、规格、颜色:玻璃双面钢化玻璃5mm (3)嵌缝、塞口材料品种:密封隔音 | m2 | 25.827 | 352.1 | 9093.69 | 25.827 | 352.1 | 9093.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 48140.42 |  |  | 42499.36 |  | -5641.06
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
条
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面详国标03J930-1/31 8
7 | 011102003004 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质地砖 | m2 | 128.45 | 219.69 | 28219.18 | 128.45 | 233.48 | 29990.51 |  | 1771.33
踢脚
8 | 011105006004 | 金属踢脚线 (1)踢脚线高度:80mm高 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚不锈钢 | m | 79.941 | 52.95 | 4232.88 | 79.941 | 52.95 | 4232.88
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 (1)喷刷涂料部位:墙面 (2)腻子种类:腻子粉 (3)刮腻子要求:一遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶艺术漆两底一面 | m2 | 257.125 | 26.93 | 6924.38 | 257.125 | 26.93 | 6924.38
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:矿棉板600mm*1200mm*12mm（收音，隔热，防潮，A级防火） | m2 | 128.45 | 129.34 | 16613.72 | 126.247 | 127.9 | 16146.99 |  | -466.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 55990.16 |  |  | 57294.76 |  | 1304.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 010810002004 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板、9,mm石膏板 (2)防护材料种类: | m | 19.055 | 120.21 | 2290.6 | 10.3 | 107.44 | 1106.63 |  | -1183.97
12 | 010810001004 | 窗帘 (1)窗帘材质:窗帘（阻燃布） (2)窗帘高度、宽度:3.4m | m | 19.055 | 194.07 | 3698 | 9 | 194.07 | 1746.63 |  | -1951.37
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 010801001004 | 木质门 (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门0920 | m2 | 7.335 | 2334.38 | 17122.68 |  |  |  |  | -17122.68
14 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm | m2 | 2.4 | 430.59 | 1033.42 | 2.4 | 430.59 | 1033.42
409 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除部位名称:地面地坪漆铲除 | m2 | 109.58 | 5.35 | 586.25 | 109.58 | 5.35 | 586.25
16 | 010103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:地坪漆 (2)运距:按3km | m3 | 4.931 | 16.88 | 83.24 | 2.192 | 17.18 | 37.66 |  | -45.58
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 011210006005 | 其他隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙、80*80*3mm不锈钢方管加固 (2)隔板材料品种、规格、颜色:8厚竹木纤维板 | m2 | 38.207 | 344.66 | 13168.42 | 38.207 | 344.66 | 13168.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 37982.61 |  |  | 17679.01 |  | -20303.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)嵌缝、塞口材料品种:隔音棉填充
18 | 011405001004 | 金属面油漆 (1)构件名称:隔墙轻钢龙骨 (2)油漆品种、遍数:防火涂料为超薄型，耐火极限0.5小时 | m2 | 27.815 | 35.38 | 984.09 |  |  |  |  | -984.09
19 | 011404001004 | 木护墙、木墙裙油漆 (1)防护材料种类:防火涂料一遍 | m2 | 76.414 | 12.77 | 975.81 |  |  |  |  | -975.81
20 | 011210003005 | 玻璃隔断 (1)边框材料种类、规格:83款材质1.5m厚锌美铝合金隔断型材料 (2)玻璃品种、规格、颜色:玻璃双面钢化玻璃5mm (3)嵌缝、塞口材料品种:密封隔音条 | m2 | 15.311 | 352.1 | 5391 | 15.311 | 352.1 | 5391
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面详国标03J930-1/31 8
21 | 011102003005 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质地砖 | m2 | 109.58 | 219.69 | 24073.63 | 109.58 | 233.48 | 25584.74 |  | 1511.11
踢脚
22 | 011105006005 | 金属踢脚线 (1)踢脚线高度:80mm高 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚不锈钢 | m | 55.656 | 52.95 | 2946.99 | 55.656 | 52.95 | 2946.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 34371.52 |  |  | 33922.73 |  | -448.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 (1)喷刷涂料部位:墙面 (2)腻子种类:腻子粉 (3)刮腻子要求:一遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶艺术漆两底一面 | m2 | 166.222 | 26.93 | 4476.36 | 166.222 | 26.93 | 4476.36
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011302001005 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:矿棉板600mm*1200mm*12mm（收音，隔热，防潮，A级防火） | m2 | 109.58 | 129.34 | 14173.08 | 109.58 | 127.92 | 14017.47 |  | -155.61
25 | 010810002005 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板、9,mm石膏板 (2)防护材料种类: | m | 17.93 | 120.21 | 2155.37 | 11.14 | 107.44 | 1196.88 |  | -958.49
26 | 010810001005 | 窗帘 (1)窗帘材质:窗帘（阻燃布） (2)窗帘高度、宽度:3.4m | m | 17.93 | 194.07 | 3479.68 | 11.14 | 194.07 | 2161.94 |  | -1317.74
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010801001005 | 木质门 (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门0920 | m2 | 3.555 | 2162 | 7685.91 |  |  |  |  | -7685.91
28 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm | m2 | 2.4 | 430.59 | 1033.42 | 2.4 | 430.59 | 1033.42
410安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 33003.82 |  |  | 22886.07 |  | -10117.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
强电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:配电箱 (2)型号:1ALhd (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 883.9 | 883.9 | 1 | 883.9 | 883.9
30 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 16.79 | 67.16 | 4 | 16.79 | 67.16
31 | 030404034002 | 照明开关 (1)名称:双联双控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 20.2 | 40.4 | 2 | 20.2 | 40.4
32 | 030404035001 | 插座 (1)名称:五孔插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 38 | 21.02 | 798.76 | 38 | 21.02 | 798.76
33 | 030404035002 | 插座 (1)名称:空调插座16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 5 | 26.06 | 130.3 | 5 | 26.06 | 130.3
34 | 030412005001 | 荧光灯 (1)规格:28w (2)名称:600*600平板灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 25 | 233.83 | 5845.75 | 14 | 233.83 | 3273.62 |  | -2572.13
35 | 030411006001 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:开关插座盒 | 个 | 49 | 6.76 | 331.24 | 49 | 6.76 | 331.24
36 | 030411006002 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 | 个 | 25 | 6.58 | 164.5 | 25 | 6.58 | 164.5
37 | 030411001002 | 配管 (1)材质:塑料 | m | 59.133 | 12.7 | 750.99 | 59.133 | 12.7 | 750.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 9013 |  |  | 6440.87 |  | -2572.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC16
38 | 030411001003 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC16 | m | 98.691 | 10.26 | 1012.57 | 98.691 | 10.26 | 1012.57
39 | 030411001004 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 5.114 | 14.16 | 72.41 | 5.114 | 14.16 | 72.41
40 | 030411001005 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 75.768 | 11.49 | 870.57 | 75.768 | 11.5 | 871.33 |  | 0.76
41 | 030413001001 | 铁构件 (1)名称:明配管支架制作安装 | kg | 7.553 | 20.54 | 155.14 |  |  |  |  | -155.14
42 | 030411004001 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 512.939 | 4.27 | 2190.25 | 512.939 | 4.27 | 2190.25
43 | 030411004002 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:4mm2 | m | 232.402 | 5.25 | 1220.11 | 232.402 | 5.23 | 1215.46 |  | -4.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 5521.05 |  |  | 5362.02 |  | -159.03
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统 (2)调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 347.05 | 347.05 | 1 | 347.05 | 347.05
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030411005001 | 接线箱 (1)名称:弱电箱（仅计空箱） | 个 | 1 | 143.48 | 143.48 | 1 | 143.48 | 143.48
46 | 030411001006 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 107.995 | 11.49 | 1240.86 | 107.995 | 11.5 | 1241.94 |  | 1.08
47 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)名称:双绞线缆 UTP6 | m | 142.675 | 7.25 | 1034.39 | 142.675 | 5.97 | 851.77 |  | -182.62
48 | 030502012001 | 信息插座 (1)名称:网络插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 12 | 54.76 | 657.12 | 12 | 54.76 | 657.12
49 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 3 | 39.26 | 117.78 | 3 | 39.26 | 117.78
50 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 15 | 13.93 | 208.95 | 15 | 13.93 | 208.95
409安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
51 | 030404017002 | 配电箱 | 台 | 1 | 883.9 | 883.9 | 1 | 883.9 | 883.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 4633.53 |  |  | 4451.99 |  | -181.54
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)名称:配电箱 (2)型号:1ALhd (3)安装方式:挂嵌入式
52 | 030404034003 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 16.79 | 16.79 | 1 | 16.79 | 16.79
53 | 030404034005 | 照明开关 (1)名称:双联单控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 19.5 | 19.5 | 1 | 19.5 | 19.5
54 | 030404034004 | 照明开关 (1)名称:双联双控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 20.2 | 40.4 | 2 | 20.2 | 40.4
55 | 030404035003 | 插座 (1)名称:五孔插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 21.02 | 84.08 | 4 | 21.02 | 84.08
56 | 030404035004 | 插座 (1)名称:空调插座16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 25 | 26.06 | 651.5 | 12 | 26.06 | 312.72 |  | -338.78
57 | 030412005002 | 荧光灯 (1)规格:28w (2)名称:600*600平板灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 23 | 233.83 | 5378.09 | 12 | 233.83 | 2805.96 |  | -2572.13
58 | 030411006003 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:开关插座盒 | 个 | 33 | 6.76 | 223.08 | 33 | 6.76 | 223.08
59 | 030411006004 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 | 个 | 23 | 6.58 | 151.34 | 23 | 6.58 | 151.34
60 | 030411001007 | 配管 | m | 47.994 | 12.7 | 609.52 | 47.994 | 12.7 | 609.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 7174.3 |  |  | 4263.39 |  | -2910.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC16
61 | 030411001008 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC16 | m | 73.672 | 10.26 | 755.87 | 73.672 | 10.26 | 755.87
62 | 030411001009 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 2.217 | 14.16 | 31.39 | 2.217 | 14.16 | 31.39
63 | 030411001010 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 56.13 | 11.49 | 644.93 | 56.13 | 11.5 | 645.5 |  | 0.57
64 | 030413001002 | 铁构件 (1)名称:明配管支架制作安装 | kg | 5.89 | 19.76 | 116.39 |  |  |  |  | -116.39
65 | 030411004003 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 392.542 | 4.27 | 1676.15 | 392.542 | 4.27 | 1676.15
66 | 030411004004 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ | m | 170.189 | 5.25 | 893.49 | 170.189 | 5.23 | 890.09 |  | -3.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 4118.22 |  |  | 3999 |  | -119.22
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内
67 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统 (2)调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 347.05 | 347.05 | 1 | 347.05 | 347.05
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
68 | 030411005002 | 接线箱 (1)名称:弱电箱（仅计空箱） | 个 | 1 | 143.48 | 143.48 | 1 | 143.48 | 143.48
69 | 030411001011 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 105.861 | 11.49 | 1216.34 | 105.861 | 11.5 | 1217.4 |  | 1.06
70 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)名称:双绞线缆 UTP6 | m | 143.152 | 7.25 | 1037.85 | 143.152 | 5.97 | 854.62 |  | -183.23
71 | 030502012003 | 信息插座 (1)名称:网络插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 10 | 54.76 | 547.6 | 10 | 54.76 | 547.6
72 | 030502012004 | 信息插座 (1)名称:网络地面插座 | 个/块 | 3 | 104.43 | 313.29 | 3 | 104.43 | 313.29
73 | 030502004002 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 1 | 39.26 | 39.26 | 1 | 39.26 | 39.26
74 | 030502019002 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 14 | 13.93 | 195.02 | 14 | 13.93 | 195.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 3839.89 |  |  | 3657.72 |  | -182.17
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [9 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
|  | 合 计： |  |  |  | 243788.52 |  |  | 202456.92 |  | -41331.6

## 分部分项工程量清单与计价审核表2
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [12 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
410 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011608001003 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除部位名称:地面地坪漆铲除 | m2 | 128.45 | 5.35 | 687.21 | 131.798 | 5.35 | 705.12 | 17.91
2 | 010103002003 | 余方弃置 (1)废弃料品种:地坪漆 (2)运距:按3km | m3 | 5.78 | 16.88 | 97.57 | 2.636 | 17.18 | 45.29 |  |  | 52.28
砌筑工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011210006004 | 其他隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙、80*80*3mm不锈钢方管加固 (2)隔板材料品种、规格、颜色:8厚竹木纤维板 (3)嵌缝、塞口材料品种:隔音棉填充 | m2 | 109.299 | 298.77 | 32655.26 | 109.299 | 298.77 | 32655.26
4 | 011405001003 | 金属面油漆 (1)构件名称:隔墙轻钢龙骨 (2)油漆品种、遍数:防火涂料为超薄型，耐火极限0.5小时 | m2 | 79.57 | 35.38 | 2815.19 | [5 empty] | 2815.19
5 | 011404001003 | 木护墙、木墙裙油漆 (1)防护材料种类:防火涂料一遍 | m2 | 218.598 | 12.77 | 2791.5 | [5 empty] | 2791.5
6 | 011210003004 | 玻璃隔断 (1)边框材料种类、规格:83款材质1.5m厚锌美铝合金隔断型材料 (2)玻璃品种、规格、颜色:玻璃双面钢化玻璃5mm | m2 | 25.827 | 352.1 | 9093.69 | 25.827 | 352.1 | 9093.69
|  | 本页小计： |  |  |  | 48140.42 |  |  | 42499.36 | 17.91 |  | 5658.97
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)嵌缝、塞口材料品种:密封隔音条
楼地面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面详国标03J930-1/31 8
7 | 011102003004 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质地砖 | m2 | 128.45 | 219.69 | 28219.18 | 128.45 | 233.48 | 29990.51 | 1771.33
踢脚
8 | 011105006004 | 金属踢脚线 (1)踢脚线高度:80mm高 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚不锈钢 | m | 79.941 | 52.95 | 4232.88 | 79.941 | 52.95 | 4232.88
内墙柱面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
9 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 (1)喷刷涂料部位:墙面 (2)腻子种类:腻子粉 (3)刮腻子要求:一遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶艺术漆两底一面 | m2 | 257.125 | 26.93 | 6924.38 | 257.125 | 26.93 | 6924.38
天棚工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
10 | 011302001004 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:矿棉板600mm*1200mm*12mm（收音，隔热，防潮，A级防火） | m2 | 128.45 | 129.34 | 16613.72 | 126.247 | 127.9 | 16146.99 |  |  | 466.73
|  | 本页小计： |  |  |  | 55990.16 |  |  | 57294.76 | 1771.33 |  | 466.73
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
11 | 010810002004 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板、9,mm石膏板 (2)防护材料种类: | m | 19.055 | 120.21 | 2290.6 | 10.3 | 107.44 | 1106.63 |  |  | 1183.97
12 | 010810001004 | 窗帘 (1)窗帘材质:窗帘（阻燃布） (2)窗帘高度、宽度:3.4m | m | 19.055 | 194.07 | 3698 | 9 | 194.07 | 1746.63 |  |  | 1951.37
门窗工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
13 | 010801001004 | 木质门 (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门0920 | m2 | 7.335 | 2334.38 | 17122.68 | [5 empty] | 17122.68
14 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm | m2 | 2.4 | 430.59 | 1033.42 | 2.4 | 430.59 | 1033.42
409 | [12 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
15 | 011608001004 | 铲除油漆涂料面 (1)铲除部位名称:地面地坪漆铲除 | m2 | 109.58 | 5.35 | 586.25 | 109.58 | 5.35 | 586.25
16 | 010103002004 | 余方弃置 (1)废弃料品种:地坪漆 (2)运距:按3km | m3 | 4.931 | 16.88 | 83.24 | 2.192 | 17.18 | 37.66 |  |  | 45.58
砌筑工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
17 | 011210006005 | 其他隔断 (1)骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨隔墙、80*80*3mm不锈钢方管加固 (2)隔板材料品种、规格、颜色:8厚竹木纤维板 | m2 | 38.207 | 344.66 | 13168.42 | 38.207 | 344.66 | 13168.42
|  | 本页小计： |  |  |  | 37982.61 |  |  | 17679.01 |  |  | 20303.6
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)嵌缝、塞口材料品种:隔音棉填充
18 | 011405001004 | 金属面油漆 (1)构件名称:隔墙轻钢龙骨 (2)油漆品种、遍数:防火涂料为超薄型，耐火极限0.5小时 | m2 | 27.815 | 35.38 | 984.09 | [5 empty] | 984.09
19 | 011404001004 | 木护墙、木墙裙油漆 (1)防护材料种类:防火涂料一遍 | m2 | 76.414 | 12.77 | 975.81 | [5 empty] | 975.81
20 | 011210003005 | 玻璃隔断 (1)边框材料种类、规格:83款材质1.5m厚锌美铝合金隔断型材料 (2)玻璃品种、规格、颜色:玻璃双面钢化玻璃5mm (3)嵌缝、塞口材料品种:密封隔音条 | m2 | 15.311 | 352.1 | 5391 | 15.311 | 352.1 | 5391
楼地面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地面详国标03J930-1/31 8
21 | 011102003005 | 块料楼地面 (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*1200mm瓷质地砖 | m2 | 109.58 | 219.69 | 24073.63 | 109.58 | 233.48 | 25584.74 | 1511.11
踢脚
22 | 011105006005 | 金属踢脚线 (1)踢脚线高度:80mm高 (2)基层材料种类、规格:12mm阻燃板 (3)面层材料品种、规格、颜色:1.0厚不锈钢 | m | 55.656 | 52.95 | 2946.99 | 55.656 | 52.95 | 2946.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 34371.52 |  |  | 33922.73 | 1511.11 |  | 1959.9
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
内墙柱面工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
23 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 (1)喷刷涂料部位:墙面 (2)腻子种类:腻子粉 (3)刮腻子要求:一遍 (4)涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶艺术漆两底一面 | m2 | 166.222 | 26.93 | 4476.36 | 166.222 | 26.93 | 4476.36
天棚工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
24 | 011302001005 | 天棚吊顶 (1)吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 (2)面层材料品种、规格:矿棉板600mm*1200mm*12mm（收音，隔热，防潮，A级防火） | m2 | 109.58 | 129.34 | 14173.08 | 109.58 | 127.92 | 14017.47 |  |  | 155.61
25 | 010810002005 | 木窗帘盒 (1)窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板、9,mm石膏板 (2)防护材料种类: | m | 17.93 | 120.21 | 2155.37 | 11.14 | 107.44 | 1196.88 |  |  | 958.49
26 | 010810001005 | 窗帘 (1)窗帘材质:窗帘（阻燃布） (2)窗帘高度、宽度:3.4m | m | 17.93 | 194.07 | 3479.68 | 11.14 | 194.07 | 2161.94 |  |  | 1317.74
门窗工程 | [12 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
27 | 010801001005 | 木质门 (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品木门0920 | m2 | 3.555 | 2162 | 7685.91 | [5 empty] | 7685.91
28 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)框、扇材质:铝合金窗 (2)玻璃品种、厚度:钢化玻璃8mm | m2 | 2.4 | 430.59 | 1033.42 | 2.4 | 430.59 | 1033.42
410安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
|  | 本页小计： |  |  |  | 33003.82 |  |  | 22886.07 |  |  | 10117.75
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
强电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
29 | 030404017001 | 配电箱 (1)名称:配电箱 (2)型号:1ALhd (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 883.9 | 883.9 | 1 | 883.9 | 883.9
30 | 030404034001 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 16.79 | 67.16 | 4 | 16.79 | 67.16
31 | 030404034002 | 照明开关 (1)名称:双联双控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 20.2 | 40.4 | 2 | 20.2 | 40.4
32 | 030404035001 | 插座 (1)名称:五孔插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 38 | 21.02 | 798.76 | 38 | 21.02 | 798.76
33 | 030404035002 | 插座 (1)名称:空调插座16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 5 | 26.06 | 130.3 | 5 | 26.06 | 130.3
34 | 030412005001 | 荧光灯 (1)规格:28w (2)名称:600*600平板灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 25 | 233.83 | 5845.75 | 14 | 233.83 | 3273.62 |  |  | 2572.13
35 | 030411006001 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:开关插座盒 | 个 | 49 | 6.76 | 331.24 | 49 | 6.76 | 331.24
36 | 030411006002 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 | 个 | 25 | 6.58 | 164.5 | 25 | 6.58 | 164.5
37 | 030411001002 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 | m | 59.133 | 12.7 | 750.99 | 59.133 | 12.7 | 750.99
|  | 本页小计： |  |  |  | 9013 |  |  | 6440.87 |  |  | 2572.13
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(3)名称:砖、混凝土结构明配 PC16
38 | 030411001003 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC16 | m | 98.691 | 10.26 | 1012.57 | 98.691 | 10.26 | 1012.57
39 | 030411001004 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 5.114 | 14.16 | 72.41 | 5.114 | 14.16 | 72.41
40 | 030411001005 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 75.768 | 11.49 | 870.57 | 75.768 | 11.5 | 871.33 | 0.76
41 | 030413001001 | 铁构件 (1)名称:明配管支架制作安装 | kg | 7.553 | 20.54 | 155.14 | [5 empty] | 155.14
42 | 030411004001 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 512.939 | 4.27 | 2190.25 | 512.939 | 4.27 | 2190.25
43 | 030411004002 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 232.402 | 5.25 | 1220.11 | 232.402 | 5.23 | 1215.46 |  |  | 4.65
|  | 本页小计： |  |  |  | 5521.05 |  |  | 5362.02 | 0.76 |  | 159.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
44 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统 (2)调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1 | 347.05 | 347.05 | 1 | 347.05 | 347.05
弱电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
45 | 030411005001 | 接线箱 (1)名称:弱电箱（仅计空箱） | 个 | 1 | 143.48 | 143.48 | 1 | 143.48 | 143.48
46 | 030411001006 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 107.995 | 11.49 | 1240.86 | 107.995 | 11.5 | 1241.94 | 1.08
47 | 030502005001 | 双绞线缆 (1)名称:双绞线缆 UTP6 | m | 142.675 | 7.25 | 1034.39 | 142.675 | 5.97 | 851.77 |  |  | 182.62
48 | 030502012001 | 信息插座 (1)名称:网络插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 12 | 54.76 | 657.12 | 12 | 54.76 | 657.12
49 | 030502004001 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 3 | 39.26 | 117.78 | 3 | 39.26 | 117.78
50 | 030502019001 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 15 | 13.93 | 208.95 | 15 | 13.93 | 208.95
409安装工程 | [12 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
51 | 030404017002 | 配电箱 (1)名称:配电箱 (2)型号:1ALhd (3)安装方式:挂嵌入式 | 台 | 1 | 883.9 | 883.9 | 1 | 883.9 | 883.9
|  | 本页小计： |  |  |  | 4633.53 |  |  | 4451.99 | 1.08 |  | 182.62
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
52 | 030404034003 | 照明开关 (1)名称:单联单控开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 16.79 | 16.79 | 1 | 16.79 | 16.79
53 | 030404034005 | 照明开关 (1)名称:双联单控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 1 | 19.5 | 19.5 | 1 | 19.5 | 19.5
54 | 030404034004 | 照明开关 (1)名称:双联双控暗开关 (2)安装方式:暗装 | 个 | 2 | 20.2 | 40.4 | 2 | 20.2 | 40.4
55 | 030404035003 | 插座 (1)名称:五孔插座10A (2)安装方式:暗装 | 个 | 4 | 21.02 | 84.08 | 4 | 21.02 | 84.08
56 | 030404035004 | 插座 (1)名称:空调插座16A (2)安装方式:暗装 | 个 | 25 | 26.06 | 651.5 | 12 | 26.06 | 312.72 |  |  | 338.78
57 | 030412005002 | 荧光灯 (1)规格:28w (2)名称:600*600平板灯 (3)安装形式:嵌入式 | 套 | 23 | 233.83 | 5378.09 | 12 | 233.83 | 2805.96 |  |  | 2572.13
58 | 030411006003 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:开关插座盒 | 个 | 33 | 6.76 | 223.08 | 33 | 6.76 | 223.08
59 | 030411006004 | 接线盒 (1)材质:塑料 (2)名称:灯头盒 | 个 | 23 | 6.58 | 151.34 | 23 | 6.58 | 151.34
60 | 030411001007 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC16 | m | 47.994 | 12.7 | 609.52 | 47.994 | 12.7 | 609.52
|  | 本页小计： |  |  |  | 7174.3 |  |  | 4263.39 |  |  | 2910.91
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
61 | 030411001008 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC16 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC16 | m | 73.672 | 10.26 | 755.87 | 73.672 | 10.26 | 755.87
62 | 030411001009 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构明配 PC20 | m | 2.217 | 14.16 | 31.39 | 2.217 | 14.16 | 31.39
63 | 030411001010 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 56.13 | 11.49 | 644.93 | 56.13 | 11.5 | 645.5 | 0.57
64 | 030413001002 | 铁构件 (1)名称:明配管支架制作安装 | kg | 5.89 | 19.76 | 116.39 | [5 empty] | 116.39
65 | 030411004003 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:2.5mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 392.542 | 4.27 | 1676.15 | 392.542 | 4.27 | 1676.15
66 | 030411004004 | 配线 (1)名称:电气配线 (2)型号:BYJ (3)规格:4mm2 (4)材质:铜芯 (5)配线部位:管内 | m | 170.189 | 5.25 | 893.49 | 170.189 | 5.23 | 890.09 |  |  | 3.4
67 | 030414002002 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统 | 系统 | 1 | 347.05 | 347.05 | 1 | 347.05 | 347.05
|  | 本页小计： |  |  |  | 4465.27 |  |  | 4346.05 | 0.57 |  | 119.79
分部分项工程量清单审核书
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [10 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 |  | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
(2)调试(≤1kV交流供电)
弱电工程 | [12 empty] | 分项工程(17安装)
68 | 030411005002 | 接线箱 (1)名称:弱电箱（仅计空箱） | 个 | 1 | 143.48 | 143.48 | 1 | 143.48 | 143.48
69 | 030411001011 | 配管 (1)材质:塑料 (2)规格:PC20 (3)名称:砖、混凝土结构暗配 PC20 | m | 105.861 | 11.49 | 1216.34 | 105.861 | 11.5 | 1217.4 | 1.06
70 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)名称:双绞线缆 UTP6 | m | 143.152 | 7.25 | 1037.85 | 143.152 | 5.97 | 854.62 |  |  | 183.23
71 | 030502012003 | 信息插座 (1)名称:网络插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个/块 | 10 | 54.76 | 547.6 | 10 | 54.76 | 547.6
72 | 030502012004 | 信息插座 (1)名称:网络地面插座 | 个/块 | 3 | 104.43 | 313.29 | 3 | 104.43 | 313.29
73 | 030502004002 | 电视、电话插座 (1)名称:电话插座 (2)底盒材质、规格:安装信息插座底盒(接线盒)(砖墙内) | 个 | 1 | 39.26 | 39.26 | 1 | 39.26 | 39.26
74 | 030502019002 | 双绞线缆测试 (1)测试内容:测试(4对双绞线缆) | 链路/点 | 14 | 13.93 | 195.02 | 14 | 13.93 | 195.02
|  | 本页小计： |  |  |  | 3492.84 |  |  | 3310.67 | 1.06 |  | 183.23
|  | 合 计： |  |  |  | 243788.52 |  |  | 202456.92 | 3303.82 |  | 44635.42

## 单价措施项目清单与计价审核表
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [10 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
410 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001006 | 二次搬运 | 项 |  |  |  | 1 | 372.39 | 372.39 | 372.39
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011708001007 | 二次搬运 (1)搬运内容:装饰所需材料 (2)搬运距离:4楼 | 项 | 1 | 3500.11 | 3500.11 | 1 | 3129.11 | 3129.11 | -371
楼地面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | m2 |  |  |  | 126.247 | 12.56 | 1585.66 | 1585.66
门窗工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
409 | [10 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011708001008 | 二次搬运 | 项 |  |  |  | 1 | 309.66 | 309.66 | 309.66
砌筑工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011708001009 | 二次搬运 (1)搬运内容:装饰所需材料 (2)搬运距离:4楼 | 项 | 1 | 1728.34 | 1728.34 | 1 | 2436.82 | 2436.82 | 708.48
楼地面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | m2 |  |  |  | 109.58 | 12.56 | 1376.32 | 1376.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 5228.45 |  |  | 9209.96 | 3981.51
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
门窗工程 | [10 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
410安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 245.21 | 245.21 | 1 | 226.59 | 226.59 | -18.62
弱电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 55.69 | 55.69 | 1 | 55.69 | 55.69
409安装工程 | [10 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 191.61 | 191.61 | 1 | 166.85 | 166.85 | -24.76
弱电工程 | [10 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 54.7 | 54.7 | 1 | 54.7 | 54.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 547.21 |  |  | 503.83 | -43.38
|  | 合 计： |  |  |  | 5775.66 |  |  | 9713.79 | 3938.13

## 单价措施项目清单与计价审核表2
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单体建筑 | [11 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
410 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011708001006 | 二次搬运 | 项 |  |  |  | 1 | 372.39 | 372.39 | 372.39
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
2 | 011708001007 | 二次搬运 (1)搬运内容:装饰所需材料 (2)搬运距离:4楼 | 项 | 1 | 3500.11 | 3500.11 | 1 | 3129.11 | 3129.11 |  | 371
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
3 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | m2 |  |  |  | 126.247 | 12.56 | 1585.66 | 1585.66
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
409 | [11 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
4 | 011708001008 | 二次搬运 | 项 |  |  |  | 1 | 309.66 | 309.66 | 309.66
砌筑工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011708001009 | 二次搬运 (1)搬运内容:装饰所需材料 (2)搬运距离:4楼 | 项 | 1 | 1728.34 | 1728.34 | 1 | 2436.82 | 2436.82 | 708.48
楼地面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
6 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | m2 |  |  |  | 109.58 | 12.56 | 1376.32 | 1376.32
|  | 本页小计： |  |  |  | 5228.45 |  |  | 9209.96 | 4352.51 | 371
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
门窗工程 | [11 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
410安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 245.21 | 245.21 | 1 | 226.59 | 226.59 |  | 18.62
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 55.69 | 55.69 | 1 | 55.69 | 55.69
409安装工程 | [11 empty] | 单位工程(17安装)
强电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 191.61 | 191.61 | 1 | 166.85 | 166.85 |  | 24.76
弱电工程 | [11 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 54.7 | 54.7 | 1 | 54.7 | 54.7
|  | 本页小计： |  |  |  | 547.21 |  |  | 503.83 |  | 43.38
|  | 合 计： |  |  |  | 5775.66 |  |  | 9713.79 | 4352.51 | 414.38

## 其他项目清单与计价审核汇总表
其他项目清单与计价审核汇总表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 审前金额 (元) | 审后金额 (元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  |  | ——

## 主要材料设备项目与价格表
主要材料设备项目与价格表
工程名称：湄洲湾职业技术学院自动化工程系系部办公文化建设 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
一 |  | 材料
二 |  | 设备